Conférence internationale sur la sécurité, la lutte anti-braconnage, l’encadrement de la transhumance et la circulation des groupes armés entre le Sahel et l’Afrique équatoriale

Développement d’une stratégie opérationnelle dans chacun des 3 blocs géographiques prioritaires

Proposition de la feuille de route du Bloc Est résultant du cadre logique opérationnel consolidé

Bloc EAST comprising the CAR, the DRC, South Sudan and Sudan :  CAR : WR Chinko ; WR Zemongo; WR Zéné  - South Sudan : Lantoto NP, Southern NP – DRC : WR : Eastern and western Bomu, WR Bili-Uéré ; Garamba NP ;  WR Azande ; WR Mondo Missa ; WR Gangala Na Bodio.

Leader: APN; Co-Leaders: WCS, AWF, TRAFFIC, FAO, UNESCO, COMIFAC, CEEAC, IGAD, CEDEAO/CILSS

Requested Funding: 28.400.000 Euros

| Feuille de route indicative du suivi opérationnel de la Déclaration de N’Djamena |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités | Leader | Co Leaders | 2020-2022 | Budget estimé Euro | Opportunités de cofinancement |
| Résultat 1 : Un cadre juridique multilatéral clair et précis permet aux services de sécurité, de police et de justice des Etats concernés par les aires protégées transfrontalières de collaborer en vue de combattre et de réprimer les pratiques illégales |  |  |  |  |  |
| Bloc Est - Mise en place des accords transfrontaliers et protocoles spécifiques sur la transhumance, la LAB (sécuritaire) et la conservation |  |  |  |  |  |
| - RDC - Sud Soudan : Complexe transfrontalier - Lantoto NP, Southern NP - Bili-Uéré ; Garamba NP - commissions mixtes binationales de négociation - Multiple visites vers les acteurs politique Nationaux et sur le terrain | APN | WCS; AWF; Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2021 | 100.000 |  |
| - RDC - RCA : Complexe transfrontalier -WR Chinko ; WR Zemongo - Bili-Uéré ; Garamba NP-- commissions mixtes binationales de négociation - - Multiple visites vers les acteurs politique Nationaux et sur le terrain | APN | WCS; AWF; Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2021 | 100.000 |  |
| - RCA– Sud Soudan : Complexe transfrontaliers - WR Zemongo – Southern NP - Multiple visites vers les acteurs politique Nationaux et sur le terrain | APN | WCS; AWF; Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2022 | 100.000 |  |
| - Sud Soudan - Soudan : Complexe transfrontaliers - Southern NP - les états Darfur et Kordofan - Multiple visites vers les acteurs politique Nationaux et sur le terrain | WCS | APN, FFI, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2021-2022 | 100.000 |  |
| - Soudan – RCA et Soudan -RDC - Complexe transfrontaliers - Multiple visites vers les acteurs politique Nationaux et sur le terrain ou et élargir ultérieurement un accord multilatéral | APN | WCS; AWF; Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2022 | 100.000 |  |
| - Négocier et signer au moins 1 protocole spécifique pour faciliter les opérations : pour la LAB et Pour la transhumance entre RDC-sud Soudan / entre la RCA et la RDC / entre Sud Soudan - Soudan | APN | WCS, AWF, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2020-2021 | 100.000 |  |
| - Gégocier un protocole spécifique qui permet des coopérations entre écogardes et une collaboration en matière de surveillance aérienne et de renseignement | APN | Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2020-2021 | 100.000 |  |
|  |  |  | Total 1: | 700.000 |  |
| Résultat 2 : Les stratégies de lutte anti-braconnage et bonne gouvernance/gestion des aires protégées sont mises en œuvre efficacement par les gestionnaires des aires protégées transfrontalières concernées, en articulation avec les dispositions des accords transfrontaliers |  |  |  |  |  |
| 2.1 Developper les stratégies LAB pour Zemongo et Bili-Uéré/Lantoto et Southern National Park - Mettre en œuvre les stratégies LAB pour Chinko, Garamba et pour Lantoto et Southern National Park y compris les périphéries : harmoniser les formations et patrouille commune: Formation d'officier; Formation de pisteur; Formation de section; Patrouille frontalière mixte (Les compétences et capacités des gestionnaires sont reconnues et évaluées) | APN | WCS, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA |  | 1,200.000 |  |
| 2.2 Initier/ Négocier/mettre en oeuvre des contrats de gestion pour Zemongo et Bili-Uéré/ Lantoto et Southern National Park y compris les périphéries | APN | WCS, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA |  | 100.000 |  |
| 2.3 Plan d'affectation des terres pour anticiper sur les éventuels conflits de chevauchement et de territorialité: dans Chinko et Garamba / Zemongo et Bili-Uéré/Lantoto et Southern National Park y compris les périphéries | APN | WCS, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA |  | 200.000 |  |
| 2.4 Mettre en place un cadre de collaboration multilatéral adéquat produit et rend disponible les informations de renseignement nécessaires à une stratégie de LAB efficace (early warning, satellite, réseaux d’informations…) : Création d'antenne de collecte ; Recrutement d'agent de terrain ; Mission de collecte local régionale et mixte ; Matériel (early warning, satellite, réseaux d’informations…) – Négocier et signé un cadre multilatéral de collaboration et le rendre opérationnel | APN | WCS, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA |  | 300.000 |  |
| 2.5 Négocier et signer les contrats de gestion pour les aires protégées Zemongo et Bili-Uéré/Lantoto et Southern National Park | APN | WCS, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA |  | 100.000 |  |
| 2.6 Soutenir la gestion et les opérations de Southern National Park (formation, équipement, fournitures, infrastructure). | WCS | WCS et FFI, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2020-2022 | 3.000.000 |  |
| 2.7 Soutenir la gestion et les opérations de Lantoto National Park (formation, équipement, fournitures, infrastructure). | APN | FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2021-2020 | deja securise UE APN |  |
| 2.8 Initier le développement d'un plan de gestion du parc pour Southern National Park et Lantoto National Park | WCS | WCS et FFI, FAO | 2021-2022 | 200,000 |  |
| 2.9 Conduire aerial surveys annuel de Southern National Park et Lantoto National Park pour la surveillance de la faune et des menaces | WCS | WCS et APN, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2021-2022 | 300,000 |  |
| 2.10 Soutenir la gestion et les opérations de Bili Uéré National Park (formation, équipement, fournitures, infrastructure). | AWF | FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2021-2022 | 600,000 |  |
| 2.11 Promote the “One Health” approach tailored to the context and needs of West Bloc countries - Biodiversity/Wildlife/Zoonose/Covid-19 | WCS | FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2020-2022 | 1.700.000 | Related to Bloc west |
|  |  |  | Total 2: | 7.700.000 |  |
| Résultat 3 : Les aires protégées ciblées sont en mesure d’anticiper les mouvements des transhumants et de prendre les décisions nécessaires pour la préservation de leur intégrité écologique et territoriale/ Les activités de transhumance sont gérées dans un cadre réglementaire incitatif propice à la gestion durable de l’ensemble des ressources naturelles concernées et au développement de filières économiques formelles et équitables pour l’ensemble des acteurs (au niveau local, au niveau national, et au niveau sous-régional) |  |  |  |  |  |
| - Mener des études pour améliorer la compréhension de la dynamique de la transhumance (et sécurité, faune, changement climatique etc.) dans chaque paysage. | WCS | APN, FFI, AWF, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2021-2022 | 300,000 |  |
| - Appuyer le processus de clarification du cadre réglementaire et administratif de la transhumance dans une approche inter sectorielle à chaque niveau de pouvoir pertinent (local, national, sous régional) et est rendu exécutoire et opérationnel - Multiple visites vers les acteurs politique Nationaux et sur le terrain ensuite, et des formations. | APN | WCS, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2021-2022 | 300.000 |  |
| - Gérer les dynamiques de transhumance dans un cadre économique incitatif équitable, notamment réguler l’effectif du troupeau, et sous contrôle dans les pays d’origine et d’accueil des troupeaux, définir les capacités d’accueil des pays récipiendaires du bétail transhumant en terme écologique, social et économique/commercial/marketing/marchés; promouvoir La énumération pour les services écosystémiques rendus par les pays d’accueil via par la fiscalité et la parafiscalité, Consolidation du rendement économique de la transhumance formelle et enregistrée; Intensification sur site à travers des mécanismes innovants : Création d'une stratégie commune ; Recrutement de points focaux et agent de terrain ; Formation des éleveur et identification de point focaux ; Appui au service migration ; Recrutement d'analyste capable de gérer les informations utiles au monitoring ; Recrutement personnel monitoring et M&I | APN | WCS, AWF, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2020-2022 | 1.500.000 | To APN: this needs to be split in different activities. Pour AWF : avec les tensions observées ces derniers mois dans le Bas-Uélé avec le retour des transhumants chassés du territoire de Niangara dans le territoire de Ango ajouter à cela la mort de eux agents de l’Etat en mission de recensement des transhumants ; il y a la nécessité d’entrevoir les séances de formations sur la gestion de conflits |
| - Gérer les dynamiques de transhumance grâce à des cadres d'affectation des ressources négociés - travailler avec les communautés par le biais du processus de planification de l'utilisation des terres pour convenir des pratiques d'utilisation et de gestion des ressources; délimiter des couloirs pour les pasteurs transhumains et les agro-pasteurs résidents fournissant des ressources pour les bovins et les éleveurs utilisés et réduisant la pénétration du zones protege ; Cartographier et marquer les couloirs et les infrastructures pour les éleveurs transhumants et résidents ; Installer des réservoirs d'eau avec une infrastructure d'abreuvement du bétail ; Production fourragère (plantation de xxx arbres et pâturages entretenus) ; Développer un modèle d'affaires pour l'exploitation des réservoirs d'eau et la production de fourrage ; Élaborer un système d'application | AWF | APN , FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2020-2022 | 1.500.000 |  |
| - Fournir des services vétérinaires aux pastolistes pour encourager et faciliter le dialogue et la collaboration, et pour promouvoir la santé humaine-bétail-faune (OneHealth) | APN | WCS, AWF, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2021-2022 | 2.000.000 |  |
| - Élargir à Bili-Uere, Lantoto, Southern, et Zemongo au niveau des deux complexes d'aires protégées transfrontaliers d'un système de monitoring des activités de transhumance entre les États et les régions concernées, en concertation avec les gestionnaires d’aires protégées et avec les parties prenantes du secteur permet une gestion active des mouvements des cheptels (anticipation, gestion concertée des crises) | APN | WCS, AWF, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA |  | 600.000 | AWF : Prévoit pour l’année fiscale 2021 la création d’une base des données pour documenter tous les mouvements et évènements lies au transhumants un appui dans ce sens serait nécessaire |
| - Peace building - Les actions concourant à l’émergence et à la consolidation de la paix sont prises en compte au motif de permettre que la gestion des aires protégées, de la transhumance et des initiatives de développement local puisse être assurée dans un contexte sécuritaire favorable : (1) une étude approfondie régulièrement mise à jour permet d’avoir un aperçu de la situation des conflits tout au début et de son évolution dans le temps (2) L’exercice efficient des rôles régaliens de l’Etat par ses services déconcentrés contribue à consolider la paix et induire un contexte plus favorable pour une gestion apaisée des aires protégées, de la transhumance et des initiatives de développement local (3) Les populations locales incluant les éléments des groupes démobilisés sont accompagnées de manière à ce qu’ils puissent améliorer leurs conditions de vie œuvrer pour la cohésion sociale et se soustraire de toute tentation malveillante (4) Les Acteurs régionaux, nationaux et locaux sont accompagnés dans la mise en œuvre des accords et autres actes/actions politiques convenus au motif qu’ils puissent servir à la consolidation de la paix dans les territoires riverains des aires protégées | AWF-WCS | WCS, APN, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2021-2022 | 5.500.000 | (1. Étude 200.000) (2) 2.500.000 (3) 2.600.000 (4) 200.000 Related to centre and west bloc |
| - Au niveau du Bloc Est, développer des programmes et projets intégrés générateurs de revenus en faveur des communautés riveraines des aires protégées et des éleveurs transhumants - Consolider le rendement économique de la transhumance formelle en diversifiant les maillons de sa chaine de valeur - Encourager et accompagner l’intensification sur site de l’élevage du bétail à travers des mécanismes innovants | APN | WCS-FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2021-2022 | 5.000.000 |  |
|  |  |  | Total 3 | 16.700.000 |  |
| Résultat 4. La stratégie d’information / communication /intelligence sur les aires protégées dans le bloc prioritaire considéré est articulée à une stratégie COM concertée à l’échelle régionale qui permet de valoriser les aires protégées transfrontalières d’Afrique centrale auprès des opinions publiques |  |  |  |  |  |
| 4.1 Développer une stratégie de communication « grand public », et initier la mise en œuvre aux niveaux local, national et régional - Des documents techniques de lobbying en vue de mobiliser les partenaires en faveur de la conservation des Aps | APN | WCS, AWF, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2021-2022 | 300.000 |  |
| 4.2 Un système régional de veille environnemental fonctionnelle | WCS | AWF, FAO, Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA | 2020-2022 | 900.000 |  |
|  |  |  | Total 4 | 1.900.000 |  |
| Block East - Governance of the N’Djamena Declaration implementation process and Mapping, Observatory, Monitoring of the N’Djamena Declaration |  |  |  |  |  |
| Bloc Coordination and Animation Plateform : Setting up and operationalized (animate) at each Bloc, at transboundary Landscape and at local levels a multi-actor/ multi-sectoral cross-border Multi-stakeholder monitoring platform to ensure coherence between the various projects, programs and initiatives as well as for consultation, steering, implementation, monitoring and evaluation for the concerted manage-ment of issues relating to transhumance, poaching, PA management and other cross-border criminal activities. Concerned Countries should be involved in the Bloc platform. Harmoni-zation of the interventions of technical and financial partners in initiatives related to transhu-mance. | APN | Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA, WCS, AWF, OFAC, UNESCO, TRAFFIC, FAO | 2020-2022 | 100.000 |  |
| Bloc Leaders and concerned Countries platform: Facilitate and accompany the establishment (or contribute to its revitalization) of a policy platform between Sahel and Sudano (Congo Basin) at the regional level in charge of supervising and arbitrating recommendations and orientations aimed at regulating transhumance and ensuring its healthy proximity / neighbourhood with protected areas and pastoralism | APN | Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA, WCS, AWF, OFAC, UNESCO, TRAFFIC, FAO | 2020-2022 | 450.000 |  |
| Transversal à tous les blocs - Négociation des MoU entre le sahel et Bassin du Congo : sur la collecte, analyse/traitement des informations (réunion de négociations + conseil Ministériel - mise en place d’un cadre de gouvernance de l’observatoire) … | OFAC | Concerned countries, CEEAC,COMIFAC, IGAD, OCFSA, WCS, AWF, UNESCO, TRAFFIC, FAO | 2020 | 100.000 |  |
| Au niveau du Bloc - Mise en œuvre du système adopté par les parties prenantes de l’observatoire sahel – Bassin du Congo afin d’ assurer le suivi des "drivers" de la transhumance et des interactions avec la conservation et sécurité, coordonner/appuyer la collecte des données, les stocker et analyser, et fournir les informations pour l'aide à la décision - renforcer le mécanisme d’observation et de suivi de la transhumance et le processus de collecte de données informationnelles dans l’espace COMIFAC et dans les pays limitrophes concernés par la problématique de la transhumance et développer des synergies | OFAC | Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA, WCS, AWF, UNESCO1, TRAFFIC, FAO | 2021-2022 | 600.000 |  |
| Activités transversales à tous les blocs - Faciliter la collaboration transfrontalière et le partage d’information sur le trafic illicite des espèces sauvages via la plateforme AFRICA-TWIX (valable pour tous les trois blocs | TRAFFIC | Concerned countries, CEEAC, COMIFAC, IGAD, OCFSA, WCS, AWF, OFAC, UNESCO, FAO | 2020-2022 | 150.000 |  |
|  |  |  | Total 5 | 1.400.000 |  |