## Feuille 1
Bloc Centre - 12 points d'action urgents à court terme aux niveaux politique et diplomatique pour l'engagement des chefs de missions diplomatiques et des autorités des pays concernés dans le Bloc Centre
Code d'action | Description des étapes d'action | Tâche à accomplir et responsables | Partenaires contributeurs | Responsables de la préparation: Briefing, mémo, document de référence | Cadre temporel | Observation
A 1 | Objectif 1: Une action politique et diplomatique majeure impliquant la facilitation du PFBC pour redynamiser le Tchad dans ses engagements environnementaux, notamment dans les PPP et les sites du patrimoine mondial/réserves de la biosphère.
A.1.1. | Préparer une lettre du Facilitateur du PFBC adressée au Ministre de l'Environnement du Tchad faisant le point sur l'état de la mise en œuvre de la Déclaration de N'Djamena. | Equipe de facilitation - CWS | WCS-APN - Organisations régionales | Équipe de facilitation & WCS- APN | Fin septembre 2020
A.1.2. | Lancer une action conjointe des chefs des missions diplomatiques des partenaires à N'Djamena pour engager/éveiller le Tchad sur ces engagements environnementaux et sur la mise en œuvre de la déclaration de N'Djamena. | Equipe de facilitation | WCS-APN - collège des donateurs, organisations régionales | Équipe de facilitation & WCS- APN | Fin septembre 2020
A.1.3. | Organiser la visite du Facilitateur à N’Djamena pour sensibiliser (au plus haut niveau) les autorités politiques sur la mise en œuvre de la Déclaration de N'Djamena - Cette action est liée à A.1.2 | Equipe de facilitation | WCS-APN - collège des donateurs, organisations régionales | Équipe de facilitation & WCS- APN | Fin septembre 2020
A.1.4.
A.2 | Objectif 2 : Plaidoyer pour obtenir l'élargissement (extension) des accords transfrontaliers et des protocoles spécifiques entre le Cameroun, la RCA et le Tchad pour inclure le Soudan et le Sud-Soudan.
A.2.1. | Préparer une lettre motivée à transmettre par le facilitateur au Soudan et au Sud Soudan concernant l'extension des accords transfrontaliers / protocoles spécifiques entre le Cameroun, la RCA et le Tchad. | Équipe de facilitation WCS-APN | Pays concernés ; organisations régionales ; collège de donateurs | Équipe de facilitation & WCS- APN | Fin novembre 2020
A.2.2. | Préparer une lettre motivée du facilitateur adressée aux chefs des missions diplomatiques des pays donateurs au Soudan et au Sud-Soudan concernant l'expansion des accords transfrontaliers et des protocoles spécifiques. | Facilitation WCS-APN-CBFP | Pays concernés ; missions diplomatiques ; collège des donateurs | Équipe de facilitation & WCS- APN | Fin novembre 2020
A.2.3. | Faciliter l'organisation d'une réunion ministérielle entre les 5 pays concernés pour l'élargissement des accords : CMR, RCA, Tchad, Soudan et Sud- Soudan. Cette réunion peut avoir lieu parallèlement à une session ministérielle - CTSA du CMR, de la RCA et du Tchad. | Facilitation WCS-APN-CBFP | Pays concernés ; organisations régionales ; missions diplomatiques ; facilitation du PFBC - collège des donateurs. | Équipe de facilitation & WCS- APN | Fin septembre 2021
A3 | Objectif 3: Plaidoyer pour la désignation de Zakouma comme patrimoine mondial (actuellement sur la liste indicative) et l'extension de la réserve de biosphère de l'UNESCO du parc national de Bamingui-Bangoran au parc national de Vassako-Bolo - Manova-Gounda et pour obtenir la sécurisation des aires protégées.
A.3.1 | Dynamiser le processus de désignation de Zakouma comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO | Facilitation du PFBC-UNESCO | RCA, organisations régionales, Facilitation du PFBC | Facilitation WCS-APN-CBFP | Fin novembre 2020
A.3.2. | Appui à l'élargissement/extension de la réserve de biosphère de l'UNESCO du parc national de Bamingui-Bangoran au parc national de Vassako-Bolo - WHS/ Manova-Gounda | Equipe de facilitation du PFBC-UNESCO | Collège des donateurs du PFBC- WCS-AWF | Facilitation du PFBC, WCS-UNESCO | Fin novembre 2020
A.3.3. | Sensibiliser -Faire de la mobilisation sur la situation urgente du Parc National du Manovo Gounda St Floris - Patrimoine Mondial de l'UNESCO comme site en DANGER | Équipe de facilitation du PFBC-UNESCO | RCA, organisations régionales | WCS ; Équipe de facilitation du PFBC-UNESCO | Fin novembre 2020
A.3.4. | Visite du facilitateur à l'UNESCO à Paris et à Bangui en RCA | Équipe de facilitation du PFBC-UNESCO | Équipe de facilitation du PFBC, UNESCO, RCA, Collège des donateurs | WCS ; Équipe de facilitation du PFBC-UNESCO | Fin octobre 2020
A.4 | Objectif 4 : Plaidoyer pour un accord bilatéral transfrontalier spécifique couvrant (sud du Tchad) Zakouma - Aouk et les aires protégées du nord-est de la RCA (Bamingui Bangoran- Gribingui, Vassako-Bolo - Manova-Gounda).
A.4.1. | Faciliter l'organisation d'une réunion des autorités chargées des aires protégées du Tchad et de la RCA dans le cadre de la réunion de coordination du centre du bloc. | WCS- Équipe de facilitation du PFBC-FAO | CAR-Tchad, Organisations régionales ; FAO, OIM, Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (UNPF) | Equipe de facilitation WCS. | Fin septembre 2020
A.4.2. | Faciliter l'organisation d'une deuxième rencontre politique sur la transhumance transfrontalière entre le Tchad et la République centrafricaine impliquant les acteurs concernés afin de parvenir à une gestion pacifique de la transhumance transfrontalière - Sur la base de cette rencontre, mettre en place ou renforcer les mécanismes de communication institutionnels, organisationnels et opérationnels. | Facilitation du PFBC,-FAO | RCA-Tchad, organisations régionales ; FAO, OIM, UNPF, collège de donateurs | FAO- WCS- APN, équipe de facilitation du PFBC | Fin décembre 2020
A.4.3. | Préparer une lettre du Facilitateur à la RCA et au Tchad pour la réactivation de l'accord bilatéral sur les mouvements de bétail entre le Tchad et la RCA. | WCS-FAO | IOM, UNPF, Invisible Children, SOS Elephant, collège des donateurs | FAO- WCS- APN, équipe de facilitation du PFBC | Fin décembre 2020
A.4.4. | Plaider pour la reprise des réunions de la commission mixte RCA-Tchad, en mettant l'accent sur la transhumance transfrontalière. | Facilitation du PFBC | IOM, UNPF, Invisible Children, SOS Elephant, collège des donateurs | FAO- WCS- APN, équipe de facilitation du PFBC | Fin décembre 2020
A.4.5. | Plaider pour la création d'une force commune de patrouille transfrontalière. | Facilitation du PFBC,-WCS | IOM, UNPF, Invisible Children, SOS Elephant, collège des donateurs | FAO- WCS- APN, équipe de facilitation du PFBC | Fin décembre 2020
A.4.6. | Préparer une lettre du Facilitateur adressée à la CEEAC en faveur de la création d'un observatoire de la transhumance en Afrique centrale pour collecter, diffuser les informations et développer la recherche scientifique sur les systèmes agropastoraux en Afrique centrale. | Facilitation du PFBC,-WCS | IOM, UNPF, Invisible Children, SOS Elephant, collège des donateurs | FAO- WCS- APN, équipe de facilitation du PFBC | Fin décembre 2020
A.4.7. | Sensibiliser et mobiliser pour renforcer les infrastructures agro-pastorales (vaccination du bétail, eau, pastorale, accès aux services sociaux de base pour les populations transhumantes entre autres). | WCS- Facilitation du PFBC-FAO | IOM, UNPF, Invisible Children, SOS Elephant, collège des donateurs | FAO- WCS- APN, équipe de facilitation du PFBC | Fin décembre 2020
A.4.8. | Préparer une lettre du Facilitateur à la CEEAC pour la signature par les Chefs d'Etat du protocole de l'Afrique Centrale sur la transhumance pacifique et l'articulation avec les autres Communautés d'Intégration Régionale. | Facilitation du PFBC | IOM, UNPF, Invisible Children, SOS Elephant, collège des donateurs | FAO- WCS- APN, équipe de facilitation du PFBC | Fin août 2020
A.5 | Objectif 5 : Recherche de partenaires financiers et techniques impliqués dans le parc national André Felix - Yata-Ngaya (en RCA) et le parc national de Radom (Soudan du Sud).
A.5.1. | Préparer une lettre du Facilitateur informant les partenaires financiers et techniques de l'urgence des ressources pour engager des opérateurs pour le parc national André Felix - Yata-Ngaya (RCA) | Facilitation du PFBC,-WCS | Équipe de facilitation, collège des donateurs | Leader du Bloc et Co-leaders, Facilitation PFBC | Fin décembre 2020
A.5.2. | Proposer à l'UNESCO/BAD d'étendre le projet de réserve de biosphère de la République centrafricaine au parc national André Félix. | Facilitation du PFBC,-UNESCO | UNESCO - WCS, Collège des donateurs | Leader du Bloc et Co-leaders, Facilitation PFBC | Fin décembre 2020
A.5.4. | Préparer une lettre du Facilitateur informant les partenaires financiers et techniques sur l'urgence des ressources pour engager des opérateurs pour le Parc National de Radom (Au Sud Soudan - Soudan) | Facilitation du PFBC,-WCS | Équipe de facilitation, collège des donateurs | Leader du Bloc et Co-leaders, Facilitation PFBC | Fin décembre 2020
A.5.4.
A.6 | Objectif 6 : Relever les défis de la sécurité et de la consolidation de la paix dans le Bloc Centre - Question majeure
A.6.1. | Introduire dans la feuille de route du Bloc d'une composante, un résultat sur la consolidation de la paix | WCS | AWF | WCS-APN-AWF, Facilitation du PFBC | Fin août 2020
A.6.2. | Préparer une lettre du Facilitateur du PFBC adressée au collège des donateurs et des chefs de missions diplomatiques sur l'urgence de prendre en compte la consolidation de la paix dans le cadre de la conservation et de la transhumance - pour plus de synergie entre les forces de paix, de défense, de sécurité et la conservation des aires protégées. | AWF-WCS | AWF-WCS | WCS-APN-AWF, Facilitation du PFBC | Fin octobre 2020
A.6.3. | Note d'information des donateurs/missions diplomatiques sur le statut des aires protégées et de la transhumance | WCS-APN | Pays concernés ; organisations régionales ; Facilitation du PFBC | Facilitation du PFBC,-WCS | Fin octobre 2020
A.6.4. | Plaidoyer pour l'inclusion de composantes de consolidation de la paix dans les projets et programmes de conservation des partenaires. | Équipe de facilitation | Collège des donateurs du PFBC- WCS-AWF | Leader du Bloc et Co-leaders, Facilitation PFBC | Fin octobre 2020
A.6.5. | Préparer une lettre d'appréciation et d'encouragement au gouvernement de la RCA pour le récent déploiement de forces de sécurité dans la zone avec le soutien de la MINUSCA, et au principal groupe armé (FPRC) impliqué dans le processus de DDRR - Investir dans la consolidation de la paix entre les transhumants et les agro-pasteurs locaux | Facilitation du PFBC,-WCS | Pays concernés ; organisations régionales | Leader du Bloc et Co-leaders, Facilitation PFBC | Fin décembre 2020
A.6.6. | Faciliter l'organisation d'une réunion de haut niveau en RCA afin de promouvoir une approche intersectorielle coordonnée (éventuellement pour la) et la signature de protocoles d'accord entre les différents secteurs dont les contributions sont nécessaires pour assurer la conservation/gestion des aires protégées et la transhumance à Bamingui-Bangoran, Vassako-Bolo, Manova-Gounda St Floris et Nana Barya en particulier, y compris le ministère de la défense/sécurité, de l'élevage/agriculture. | WCS- Équipe de facilitation du PFBC-FAO | WCS, RCA, organisations régionales, Facilitation du PFBC | Leader du Bloc et Co-leaders, Facilitation PFBC | Fin décembre 2020
A.6.7. | Initier un plaidoyer pour l'inclusion des questions de conservation, de sécurisation des zones protégées et de transhumance transfrontalière dans les accords de paix entre le Soudan et le Sud-Soudan.... | Facilitation du PFBC,-WCS | Équipe de facilitation, collège des donateurs | Leader du Bloc et Co-leaders, Facilitation PFBC | Fin décembre 2020
A.6.8. | Faciliter l'organisation d'une réunion de haut niveau pour la signature de protocoles d'accord entre les gestionnaires de parcs et les forces de maintien de la paix (MINUSCA pour la RCA) et les FACA. | Facilitation du PFBC,-WCS
A.6.7.
A.7 | Objectif 7: Plaider pour l'intégration des autorités traditionnelles dans les systèmes de gestion de la transhumance.
A.7.1. | Faire l'inventaire des accords traditionnels existants sur la transhumance autour des Blocs centraux entre les pays du Bloc central. | WCS-FAO | Co-leaders du bloc ; pays concernés ; organisations régionales, PFBC Facilitation | Lead and co-leads of the block; concerned countries | Fin novembre 2020
A.7.2. | Identifier les questions clés pour la politique publique et le plaidoyer concernant la réconciliation des systèmes traditionnels de la transhumance avec les cadres de l'administration publique. | WCS-FAO | Co-leaders du bloc ; pays concernés ; organisations régionales, PFBC Facilitation | Co-leaders du bloc ; organisations régionales | Fin novembre 2020
A.7.3. | Préparer une note de politique générale à partager avec les chefs d'État concernant l'intégration des autorités traditionnelles dans les systèmes de gestion de la transhumance du bloc centré comme partie intégrante de la stratégie de stabilisation. | WCS-FAO | Co-leaders du bloc ; pays concernés ; organisations régionales, PFBC Facilitation | Leaders et co-leaders du bloc ; pays concernés | Fin novembre 2020
A.8 | Objectif 8 : Une action politique et diplomatique majeure impliquant la facilitation et les missions diplomatiques du PFBC pour engager le Soudan dans le processus de N'Djamena.
A.8.1. | Préparer une lettre du Facilitateur de haut niveau adressée au Ministre sectoriel sur l'état de mise en œuvre de la Déclaration de N'Djamena pour les blocs impliquant le Soudan, tout en remerciant le Soudan pour sa participation à la réunion d'experts de Douala ; | WCS | Équipe de facilitation du PFBC ; APN, Collège des donateurs | WCS-APN | Fin novembre 2020
A.8.2. | Engager une action concertée des chefs de missions diplomatiques à Khartoum pour encourager le Soudan à se joindre au processus, notamment en ce qui concerne (a) l'élargissement des accords transfrontaliers entre la RCA, le Cameroun et le Tchad ; (b) la participation en tant qu'observateur au processus de négociation des accords transfrontaliers entre le sud du Soudan et la RCA, la RCA et la RDC. (c) la participation au plus haut niveau à N'Djamena 2. | Facilitation du PFBC | Équipe de facilitation du PFBC, WCS, APN, Collège des donateurs | Facilitation du PFBC-WCS | Fin novembre 2020
A.8.2. | Une visite du facilitateur à Khartoum, au Soudan - En rapport avec Actrion A.8.2. | Facilitation du PFBC | Équipe de facilitation du PFBC, WCS, APN, Collège des donateurs | Facilitation du PFBC | Fin décembre 2020
A.9 | Initier la collaboration entre les partenaires du Bloc (programmes/projets de développement des partenaires), les services de renseignement et les agences de maintien de la paix de l'ONU : MINUSCA /forces (Barkhane (G5 Sahel)) ; U.S. AFRICOM.
A.9.1. | Le Facilitateur écrit une lettre aux pays concernés du Bloc + les services de renseignement des pays donateurs concernés + les agences de maintien de la paix de l'ONU pour faire pression en faveur de l'intégration systématique des accords transfrontaliers sur les crimes fauniques dans leurs opérations. | Facilitation du PFBC-WCS | Équipe de facilitation CBPF, pays concernés, MINUSCA pour la RCA, FACA, U.S. AFRICOM, Barkhane, organisations régionales. | Facilitation du PFBC-WCS | Fin novembre 2020
A.9.2. | Organiser une réunion de haut niveau avec les partenaires du Bloc, les services de renseignement des pays concernés, les agences de maintien de la paix des Nations unies, afin de discuter de la meilleure façon d'utiliser les accords existants entre les pays dans leurs opérations. | Facilitation du PFBC-WCS | Équipe de facilitation du CBPF ; GIZ BSB Yamoussa, pays concernés ; (G5 Sahel)) ; U.S. AFRICOM), organisations régionales. | Leaders et co-leaders du bloc ; pays concernés | Fin novembre 2020
A.10 | N'Djamena 2 - Sommet des chefs d'État
A.10.1. | Une lettre du Facilitateur du PFBC adressée au Président de la CEEAC au Gabon concernant l'organisation du Sommet des Chefs d'État. | Facilitation du PFBC | Pays concernés ; organisations régionales ; collège de donateurs, chefs de mission | EXPERTS DE LA CEEAC ; équipe de facilitation et co-leaders, PFBC | Fin septembre 2020
A.10.2. | Une lettre du Facilitateur du PFBC adressée aux chefs de mission des pays donateurs au Gabon. | Facilitation du PFBC | Pays concernés ; organisations régionales ; collège de donateurs, chefs de mission | EXPERTS DE LA CEEAC ; équipe de facilitation et co-leaders ; PFBC | Fin septembre 2020
A.10.3. | Lobbying pour la signature de l'accord de la CEEAC sur la transhumance lors du prochain sommet des chefs d'État de la CEEAC. | Facilitation du PFBC | Pays concernés ; organisations régionales ; collège de donateurs, chefs de mission | EXPERTS DE LA CEEAC ; équipe de facilitation et co-leaders ; PFBC | Fin août 2020
A.10.4. | Organiser N'Djamena 2 sous la forme du Sommet des chefs d'État | Équipe de facilitation | Pays concernés ; organisations régionales ; collège de donateurs, chefs de mission | EXPERTS DE LA CEEAC ; équipe de facilitation et co-leaders ; | Fin décembre 2021
A.10.5. | Mise en place d'un partenariat afin d'obtenir des engagements de la part des donateurs pour les programmes d'investissement du pays avant le sommet des chefs d'État. | Équipe de facilitation | Collège des donateurs du PFBC | Leaders du Bloc et Co-leaders ; Facilitation PFBC | Fin décembre 2021
A.11. | Objectif 11 : Trouver un financement pour la feuille de route programmatique du Bloc Centre estimée à 35.300.000 Mio €.
A.11.1. | Organiser une réunion de haut niveau avec les donateurs pour plaider en faveur du financement de la feuille de route du Centre Ouest (montant global de : 35.300.000 Mio €) | Facilitation du PFBC | Équipe de facilitation, collège des donateurs | Leader et Co-leaders du Bloc; Facilitation PFBC | Fait
A.11.2. | Transmettre la lettre du Facilitateur du PFBC aux Chefs de mission des pays donateurs pour le Bloc demandant leur engagement à financer la Feuille de route du Bloc Centre (montant global de 1,5 million d'euros) : 35.300.000 Mio €) | Facilitation du PFBC | Équipe de facilitation, collège des donateurs | Leader et Co-leaders du Bloc; Facilitation PFBC | Fin octobre 2020
A.12 | Promouvoir le concept « Une seule santé », Biodiversité et zoonoses et Covid-19
A.12.1. | Attirer l'attention via la lettre des facilitateurs aux pays du Bloc Centre et à leurs partenaires de mise en œuvre pour mieux gérer notre relation entre l'Homme - la nature et la vie sauvage. | WCS-FAO | Leaders et co-leaders du bloc, pays concernés | Leaders et co-leaders du bloc ; pays concernés | Fin novembre 2020 | 7,8 milliards d'humains exploitent presque tous les écosystèmes de la planète, les humains et leur bétail interagissent fréquemment avec les espèces sauvages et les agents pathogènes qu'elles transportent. il y a 4,7 milliards de bovins, de porcs, de moutons et de chèvres et 23,7 milliards de poulets sur Terre ! Nous vivons sur une planète de plus en plus « cultivée », avec de nouveaux assemblages d'espèces et de nouvelles possibilités pour les agents pathogènes de passer d'une espèce à l'autre.
A.12.2. | Faciliter et surveiller l'inclusion du concept "Une seule santé" dans les programmes d'investissement des pays pour le Bloc Centre. | WCS-FAO | Leaders et co-leaders du bloc, pays concernés | Leaders et co-leaders du bloc ; pays concernés | Fin novembre 2020